## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente podré registrarme en la plataforma para poder realizar reservas | Cliente | Formulario de Registro | Gestión de Usuarios | 5 | 1 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como usuario podré iniciar sesión para acceder al sistema | Cliente | Pantalla de Login |  | 3 | 1 |  |  | Alta | Por hacer
HU-03 | Como cliente podré consultar disponibilidad de habitaciones según fechas | Cliente | Calendario de Disponibilidad | Consulta de Habitaciones | 8 | 3 | 1 |  | Alta | Por hacer
HU-04 | Como cliente podré ver el catálogo de habitaciones con fotos y características | Cliente | Vista Catálogo de Habitaciones |  | 8 | 3 |  |  | Alta | Por hacer
HU-05 | Como cliente podré seleccionar una habitación disponible | Cliente | Vista Selección de Habitación | Reserva de Habitaciones | 5 | 2 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-06 | Como cliente podré seleccionar la cantidad de días de estadía | Cliente | Selector de Fechas |  | 5 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-07 | Como cliente quiero que el sistema valide la disponibilidad de la habitación seleccionada | Sistema | Lógica de Validación |  | 8 | 3 |  |  | Alta | Por hacer
HU-08 | Como cliente podré confirmar la reserva | Cliente | Confirmación de Reserva |  | 5 | 2 |  |  | Alta | Por hacer
HU-09 | Como cliente quiero ver el cálculo del 30% del valor de la reserva | Sistema | Motor de Cálculo | Pago de Reservas | 5 | 2 | 1 | 3 | Alta | Por hacer
HU-10 | Como cliente podré pagar la reserva | Cliente | Integración de Pago |  | 8 | 3 |  |  | Alta | Por hacer
HU-11 | Como cliente quiero recibir un ticket de reserva con código QR | Sistema | Generador de Ticket QR |  | 8 | 3 |  |  | Media | Por hacer
HU-12 | Como cliente quiero recibir la confirmación de mi reserva por correo electrónico | Sistema | Servicio de Email |  | 5 | 2 |  |  | Media | Por hacer
HU-13 | Como administrador podré gestionar reservas (modificar o cancelar) | Administrador | Panel de Administración | Administración | 8 | 3 | 1 |  | Media | Por hacer
HU-14 | Como administrador podré actualizar el catálogo de habitaciones | Administrador | Gestión de Catálogo |  | 5 | 2 |  |  | Baja | Por hacer
HU-15 | Como administrador podré generar reportes de reservas | Administrador | Módulo de Reportes |  | 8 | 3 |  |  | Baja | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.